**CRONOGRAMA DE DESARROLLO DEL PROYECTO POR FASES**

**SOLICITANTE: Fernando Fernández Sánchez TÍTULO DEL PROYECTO: Sinfonía Biótica: Organismos en red**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Denominación de la fase** | **Fechas previstas**  (deben estar dentro del periodo de ejecución de la convocatoria) | **Principales actuaciones a realizar en esta fase**  (deben corresponder a actuaciones descritas en la memoria del proyecto) | **Cuantía del gasto en esta fase** |
| Preproducción | Enero – mayo 2025 | Compra de equipamiento sonoro  Identificación y grabación de árboles y hongos  Fabricación de biodatas en red | 7.400,00 € |
| Producción | Marzo – octubre 2025 | Diseño sonoro  Programación de nuevas funcionalidades e interacciones  Base de datos online para datos en tiempo real y API  Instalación y testeo de funcionamiento de dispositivos en tiempo real  Postprocesado de vídeos y creación de modelos 3D  Integración de los nuevos árboles y hongos en la experiencia  Fabricación de los centinelas del bosque  Creación de prototipo háptico para recibir datos en tiempo real | 16.980,00 € |
| Publicación | Mayo – octubre 2025 | Directorio de árboles online con datos abiertos y accesibles  Estudio de usabilidad | 2.700,00 € |
| Comunicación | Enero – diciembre 2025 | Publicidad en redes  Presentación en eventos internacionales  Presentación a concursos  Edición y publicación de vídeos  Documentación del proceso, grabación de videos | 4.320,00 € |
| **SUMA TOTAL DE GASTOS DE TODAS LAS FASES**  (debe coincidir con el TOTAL DE GASTOS del RESUMEN DE GASTOS del presupuesto) | | | **31.400,00 €** |